## Slide 1
18 de junho de 2024
Cobrança pelo uso da água
Estudo para implementação no CBH Paranapanema

## Slide 2
Edital de concorrência do tipo técnica e preços nº 02/ANA/2023
Processo nº 02501.002943/2022-75
Objeto:
Desenvolver estudos para subsidiar a implementação da cobrança pelo uso de recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema.
Duração prevista: 12 meses
#AÁguaÉUmaSó
Estudo para implementação da Cobrança

## Slide 3
Edital de concorrência do tipo técnica e preços nº 02/ANA/2023
Consórcio vencedor: Ferma-Envex-Kralingen (Pontuação 87,98/100)
Valor final: R$ 687.383,42
Equipe-chave: 5 especialistas
Coordenador (estudos microeconômicos e planos de bacia)
Engenheiro (planos de bacia)
Economista (recursos hídricos ou meio ambiente)
Geoprocessamento
Métodos quantitativos de otimização
#AÁguaÉUmaSó
Concorrência

## Slide 4
Objetivos Específicos:
✓ Caracterizar os usos e usuários de recursos hídricos
✓ Definir os objetivos da Cobrança na bacia, considerando seis cenários alternativos de arrecadação;
✓ Desenvolver e aplicar um modelo matemático de otimização dos preços unitários da cobrança; e
✓ Propor mecanismos e valores de cobrança pelo uso de recursos hídricos, garantindo-se a viabilidade financeira de eventual agência de água.
#AÁguaÉUmaSó
Objetivos

## Slide 5
FASE 0
FASE 1
FASE 2
FASE 3
E0 Plano de Trabalho
E1 Conhecimento dos setores usuários
E3 Elaboração preliminar dos cenários e objetivos a serem perseguidos
E4 Estudos econômicos
FASE 4
E6 Cenários Finais e Proposição de mecanismos e valores para cada cenário
E2 Identificação das intervenções estratégicas
FASE 5
E7 Benefícios da cobrança
E5 Análise de sensibilidade
E8 Relatórios Finais
RP-2
RP-3
RP-1
RP-0
RP-4
RELATÓRIO CONSOLIDADO
RESUMO EXECUTIVO
PEÇA GRÁFICA SÍNTESE
RF
Fases e etapas do estudo

## Slide 6
I. Compilar e sistematizar os dados de outorga de todos os domínios;
II. Identificação de intervenções estratégicas
III. Elaborar seis cenários de arrecadação, demonstrando os valores dos investimentos identificados, os valores necessários ao funcionamento do Comitê e ao custeio da Agência de Água / Entidade Delegatária.
IV. Analisar a viabilidade financeira de agência de água / entidade delegatária para a Bacia.
#AÁguaÉUmaSó
Atividades previstas

## Slide 7
V. Estimar a capacidade de pagamento e a eficiência hídrica dos usuários da bacia;
VI. estimar os valores unitários máximos de cada setor e subsetor (em R$/m³ captado), e o potencial de arrecadação com a cobrança na bacia hidrográfica;
VII. Elaboração dos cenários finais e proposição de mecanismos e valores de cobrança
VIII. Demonstrar os benefícios e custos, áreas beneficiadas, áreas geradoras de externalidades negativas, etc.
#AÁguaÉUmaSó
Atividades previstas

## Slide 8
Coleta de dados e percepções
Questionário online para usuários
Aplicação de questionário online para os usuários de recursos hídricos
Reconhecimento e entrevistas
Reconhecimento de campo ou entrevista com grandes representantes de usuários
Ciclos de discussão e debate
Apresentação e discussão das intervenções estratégicas
Apresentação dos resultados para refinamentos dos cenário
C1
C2
V
Q
Encontros virtuais com técnicos da ANA
E
Aplicação de questionário online para os usuários de recursos hídricos
Previsão de nove reuniões para alinhamento e apresentação de produtos
MESES 1, 2, 3, 5, 7, 8 e 9
MÊS 3
MÊS 3
MESES 3 (C1) e 8 (C2)

## Slide 9
Cronograma de execução
FASES / ETAPA | FASES / ETAPA |  | MÊS 1 15/03/2024 a 15/04 |  |  |  | MÊS 2 15/04 a 14/05 |  |  |  | MÊS 3 15/05 a 14/06 |  |  | ## | MÊS 4 15/06 a 14/07 |  |  |  | MÊS 5 15/07 a 14/08 |  |  |  | MÊS 6 15/08 a 14/09 |  |  |  | MÊS 7 15/09 a 14/10 |  |  |  | MÊS 8 15/10 a 14/11 |  |  |  | MÊS 9 15/11 a 14/02 |  |  |  | MÊS 15/12 a 14/01/2025 |  |  |  | MÊS 11 15/01 a 14/02 |  |  |  | MÊS 12 15/02 a 14/03 |  |  | 
FASE 0 | E-0 | Consolidação do Plano de Trabalho |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE 1 | E-1 | Conhecimento dos usos e setores usuários |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | E-2 | Identificação das intervenções estratégicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE 2 | E-3 | Elaboração preliminar dos cenários de objetivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE 3 | E-4 | Realização dos estudos econômicos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | E-5 | Análise de sensibilidade |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE 4 | E-6 | Cenários finais e proposta de mecanismos e valores |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE 5 | E-7 | Benefícios da cobrança |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
FASE 6 | E-8 | Relatórios Finais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
E1
C1
RP0
RP1
RP2
RP3
RP4
RFs
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
C2
Q
VE
VE
Q
E
Encontros
com ANA
Questionário
Online
Visitas e Entrevistas
RF
Relatórios Finais
Relatórios Preliminares
C
RP
Ciclos de discussão

## Slide 10: Situação atual do estudo
Estamos finalizando o 3º mês do estudo
Avançamos na análise da base de outorgas, para conhecimento dos setores usuários.
Vinculação das outorgas às atividades econômicas subjacentes (segundo códigos CNAE), necessário para a modelagem econômica.
Dúvidas acerca da atividade econômica de cerca de 200 interferências: foram enviados 135 e-mails aos usuários responsáveis buscando esclarecimentos.
Apesar de o retorno aos e-mails ter sido muito baixo, algumas poucas interferências de grande porte foram validadas.

## Slide 11: Situação atual do estudo
Da mesma forma, foi feito contato com os órgãos estaduais (IAT e DAEE) para confirmar algumas informações acerca da base de outorgas.
O IAT prontamente se manifestou e permitiu consolidar as informações paranaenses.
Aguardamos ainda o retorno do DAEE quanto às outorgas paulistas.

## Slide 12: Situação atual do estudo
Foi enviado e-mail a 2522 usuários da bacia, inclusive de domínio estadual, convidando-os a responder questionário para coleta de informações sobre os usos e capacidade de pagamento.
Tivemos baixa adesão ao Questionário até o momento, com 49 respostas (2%).
Seria muito positivo um apoio dos representantes dos usuários para aumentar a resposta...

## Slide 13: Ainda dá tempo...

## Slide 14: Situação atual do estudo
A empresa contratada precisa de uma lista de contatos de atores importantes na bacia para conduzir entrevistas individuais (30 min.) para:
coletar informações; e
captar percepções.

## Slide 15: Situação atual do estudo
Principais usuários outorgados
Abastecimento público:
  SABESP
  SANEPAR.
  SAA de Taquarituba-SP,
  Samae de Jaguariaíva,
  Sup. de Água e Esgoto de Ourinhos
Indústria: os cinco maiores outorgados, por volume:
  Maringá Ferro Liga S A,
  Raizen Energia S A,
  Usina Alto Alegre Sa - Açúcar e Álcool,
  Naturafrig Alimentos Ltda,
  Eucatex S A Indústria e Comércio

## Slide 16: Situação atual do estudo
Principais usuários outorgados
Irrigação:
Agropecuária Palmeira da Serra ltda;
Agropecuária Vista Alegre;
Agrícola e Pecuária Santo Izidoro;
Associação de irrigantes (???).
Mineração (areia):
  Porto Comércio de Areia Fina ltda; e
  Comercial Irmãos Prado Itaberá ltda
Criação animal e aquicultura: ideal seria conversar com uma cooperativa (ex.: Castrolanda).

## Slide 17: Situação atual do estudo
Atores institucionais vinculados diretamente com a cobrança:
FIESP e FIEP
Instituições de Ensino Superior
Serviços de vigilância sanitária, IAPAR, EMATER
Secretarias estaduais de Meio Ambiente

## Slide 18: Situação atual do estudo
Analise do Plano de Bacia para identificação das intervenções estratégicas.
78 ações elegíveis para financiamento pela Cobrança
Orçamento de mais de R$ 100 milhões em gestão.
A demanda financeira total das ações soma cerca de R$ 3,4 bi
Previsão de entrega do Produto 1 na 2ª semana de julho.
A Fase 2 se dedicará a elaboração dos cenários alternativos para Cobrança.

## Slide 19
Obrigado!
#AÁguaÉUmaSó
Saiba mais em:
https://www.gov.br/ana
Thiago Barros
Coordenador de Sustentabilidade Financeira e Cobrança
thiago.barros@ana.gov.br