## Ações prioritárias e continuada
Nº | Ação | Início | Fim | Papel | Status
GRH.A.1.1 | Elaborar propostas para definição dos usos prioritários para outorga, por trecho de rio | 2022 | 2026 | Controle | O papel do CBH Paranapanema frente à esta ação é de Controle. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Também é necessário agaurdar as diretrizes do CNRH, que retomou seus trabalhos recentemente. Não houve avanço nesta ação.
GRH.A.3.1 | Definir e aprovar mecanismo de cobrança pelo uso das águas no domínio da União | 2023 | 2027 | Controle | O estudo para subsidiar a implementação da cobrança pelo uso da água já entregou dois produtos (Produto RP-1: Conhecimento dos usos e setores, Intervenções estratégicas e Produto RP-2: Cenários preliminares, Objetivos a serem perseguidos pela Cobrança) e está dentro do cronograma estabelecido. Pelo CBH Paranapanema, a instância responsável pelo acompanhamento, o Grupo de Trabalho da Cobrança, emite os pareceres acerca dos documentos apresentados, apontando as considerações do Comitê e fazendo a interlocução junto às demais instâncias.
GRH.A.3.2 | Implementar a cobrança pelo uso das águas no domínio da União | 2023 | 2027 | Controle | O estudo para subsidiar a implementação da cobrança pelo uso da água já entregou dois produtos (Produto RP-1: Conhecimento dos usos e setores, Intervenções estratégicas e Produto RP-2: Cenários preliminares, Objetivos a serem perseguidos pela Cobrança) e está dentro do cronograma estabelecido. Pelo CBH Paranapanema, a instância responsável pelo acompanhamento, o Grupo de Trabalho da Cobrança, emite os pareceres acerca dos documentos apresentados, apontando as considerações do Comitê e fazendo a interlocução junto às demais instâncias.
GRH.A.3.3 | Fomentar a implementação da cobrança pelos usos das águas nas UGHs paranaenses | 2022 | 2025 | Influência | CBH Piraponema está na fase de desenvolvimento de mecanismo para a cobrança; CBH Norte Pioneiro aprovou o início dos estudos para a cobrança; CBH Tibagi deve iniciar o diálogo neste ano.
GRH.A.4.1 | Contratar estudo técnico para elaboração de proposta de enquadramento e Programa de Efetivação de Corpos d'água de domínio da União na UGRH Paranapanema | 2022 | 2029 | Controle | O CBH Paranapanema tem o papel de controle. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
GRH.A.4.2 | Fomentar os CBHs afluentes a rever seus enquadramentos | 2023 | 2028 | Controle | Vertente parananese iniciou o processo de contratação de revisão do Plano e Enquandramento. A ideia é criar um GT Órgãos Gestores para iniciar a consolidaão da base de dados.
GRH.B.1.1 | Apoiar o desenvolvimento e capacitação dos Comitês de Bacia | 2022 | 2036 | Execução | O Programa de Capacitação está em pela execução. Em 2024, o Programa de Capacitação do CBH Paranapanema foi 100% implementado com as seguintes capacitações desenvolvidas: Mudanças Climáticas (07/05/2024); A Cobrança pelo uso da água (19 e 20/06/2024); Revitalização de Bacia nas áreas dos reservatórios (21/06/2024); A Qualidade das Águas Subterrâneas (21/06/2024); Educação Ambiental e as Águas Subterrâneas na UGRH Paranapanema (23/09 a 28/10/2024); e Workshop As Regras Operativas dos Reservatórios do Paranapanema (11/12/2024).
GRH.B.1.2 | Fomentar a participação da sociedade civil | 2022 | 2036 | Controle | Para viabilizar a participação dos membros dos Comitês nas reuniões, prevê-se apoio com diárias e deslocamentos de membros, em especial os representantes das entidades civis. Seguindo as normativas do CBH Paranapanema, as reuniões de Diretoria, Câmaras Técnicas e Grupos de Trabalho são feitas virtualmente, não sendo necessário o apoio financeiro para a participação. Já as reuniões plenárias e eventos específicos do CBH Paranapanema são realizados presencialmente, portanto, com apoio para deslocamento, hospedagem e alimentação. Há ainda a participação em ações ou eventos externos de interesse do Comitê. Em 2024, foram realizados apoios aos seguintes eventos: 21ª e 22ª Reuniões Plenárias (Presidente Prudente/SP e Ponta Grossa/SP), Capacitação sobre Mudanças Climáticas (Presidente Prudente/SP), 7º Encontro de Prefeitos do Paranapanema (Presidente Prudente/SP); 7º Encontro Integrado do Paranapanema (Avaré/SP), Fórum Brasil das Águas (Foz do Iguaçu/PR), Audiência Pública -Dia Nacional do Rio Paranapanema (Ponta Grossa/PR) e Prêmio #EuSouParanapanema (Ponta Grossa/PR) e com apoio de diárias aos membros das entidades civis. Outras atividades, ainda, foram realizadas de forma virtual para maior alcance.
GRH.B.2.1 | Realizar estudo para proposta do arranjo institucional para a gestão dos recursos da cobrança pelos usos da água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema | 2025 | 2028 | Controle | As ações deste subprograma têm o início efetivo previsto para 2025.
GRH.B.2.2 | Aprovar o arranjo institucional para a gestão dos recursos da cobrança pelos usos da água da Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema | 2025 | 2028 | Controle | As ações deste subprograma têm o início efetivo previsto para 2025.
GRH.B.3.1 | Dialogar com os Executivos Municipais | 2022 | 2036 | Execução | Em 2024, o 7º Encontro de Prefeitos, Consórcios Intermunicipais e Associações de Municípios do Paranapanema foi realizado em Presidente Prudente/SP e reuniu representantes de 18 municípios da Bacia. A temática principal foi o Projeto de Lei (PL) nº 2918, de 2021, que propôs alterações na compensação financeira destinada à União, estados, Distrito Federal e municípios pela exploração de recursos hídricos para a geração de energia elétrica. O CBH Paranapanema promove anualmente o Encontro, para dialogar sobre os recursos hídricos e o papel do Poder Público Municipal. O objetivo é mobilizar e promover a articulação permanente do Poder Público Municipal para sensibilizar, conscientizar, fomentar e apoiar os prefeitos na implementação das ações que visam a melhoria de nossas águas e, consequentemente, da nossa população.
GRH.C.1.6 | Implantar, operar e manter a rede de monitoramento piezométrico | 2022 | 2027 | Acompanhamento | A ação está sendo acompanhada pela Câmara Técnica de Integração das Águas Subterrâneas do CBH Paranapanema, em 2024, sete poços já foram instalados no aquífero Bauru - Caiuá, para 2025 estão previstos cinco poços no aquífero Guarani.
GRH.C.2.1 | Realizar o monitoramento nas novas estações fluviossedimentométricas | 2022 | 2036 | Acompanhamento | Ambas as ações o CBH Paranapanema tem o papel de acompanhamento. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
GRH.C.2.2 | Realizar a divulgação e a disponibilização dos dados obtidos no monitoramento ampliado da rede sedimentométrica | 2023 | 2036 | Acompanhamento | Ambas as ações o CBH Paranapanema tem o papel de acompanhamento. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
GRH.C.3.1 | Implantar e operar um sistema de previsão e alerta contra eventos climáticos extremos, integrado aos sistemas existentes de monitoramento de eventos extremos de escassez e inundações | 2022 | 2024 | Acompanhamento | Nesta ação o CBH Paranapanema tem o papel de acompanhamento. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
GRH.C.3.2 | Elaborar e incentivar a operação de um plano de contingência para as crises hídricas na UGRH do Paranapanema | 2022 | 2026 | Acompanhamento | Neste ano, 2024, a Bacia voltou a enfrentar uma crise hídrica, contudo, com as regras operativas em funcionamento. Por isso, identificou-se a oportunidade de se promover um Workshop com o objetivo de apresentar as regras operativas instituídas, seu funcionamento e na prática, como elas são utilizadas, os resultados gerados e o comparativo com a crise iniciada em 2018 e a iniciada neste ano. Ele foi realizado em parceria com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), no dia 11 de dezembro, de forma virtual e contou com a presença de 86 pessoas. Dessa forma, esta ação foi concluída.
GRH.D.1.1 | Compatibilizar e integrar os dados das UGHs e do Pirh Paranapanema quando forem feitas as revisões dos respectivos Planos de Bacia | 2024 | 2027 | Acompanhamento | Nesta ação o CBH Paranapanema tem o papel de acompanhamento. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
GRH.D.1.2 | Atualizar o banco de dados em cada revisão do Pirh Paranapanema | 2026 | 2036 | Acompanhamento | As atividades previstas para esta ação se iniciam em 2026.
GRH.D.3.1 | Realizar reuniões trimestrais de acompanhamento da implantação do Pirh Paranapanema | 2022 | 2036 | Execução | Em 05 de abril de 2024, os membros definiram o seu Plano de Trabalho e as datas para a realização de suas reuniões. Na ocasião, ainda, os membros puderam apreciar a minuta do Relatório de Acompanhamento do Pirh Paranapanema e do Relatório de Avaliação da Implementação do Pirh Paranapanema e fazer suas considerações. Na mesma data, analisaram a minuta da Deliberação que visava instituir o Grupo de Trabalho para acompanhamento da implementação da cobrança pelo uso da água na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema (GT Cobrança), criado no âmbito da CTIG. Conjunta às Câmaras Técnicas, em 06 de junho de 2024, voltou a se reunir para conhecer o Projeto de extensão universitária “Estudo da Qualidade da Água Subterrânea do Aquífero Guarani para Subsidiar - Gerenciamento de Recursos Hídricos e Educação Ambiental”. Em 23 de agosto de 2024, de forma conjunta ao GT Cobrança, se reuniu para apreciar o 1º parecer do Grupo, referente ao Produto RP-1: Conhecimento dos usos e setores, Intervenções estratégicas. No dia 25 de outubro, conjunto à Câmara Técnica de Integração (CTIPA), apresentou o status de cada uma das 40 ações prioritários para implementação e as estratégias adotadas para sua execução. Para finalizar, em 16 de dezembro de 2024, o Coordenador do GT Cobrança apresentou o 2º Parecer da instância, acerca do Produto RP-2: Cenários preliminares, Objetivos a serem perseguidos pela Cobrança.
GRH.D.3.2 | Emitir Relatórios Anuais de Acompanhamento de Implementação do Pirh Paranapanema | 2022 | 2036 | Controle | Relatório entregue até 31/12/2024.
GRH.D.3.3 | Realizar as revisões do Pirh Paranapanema | 2026 | 2036 | Controle | As atividades previstas para esta ação se iniciam em 2026.
GRH.E.1.1 | Realizar estudos de balanço hídrico (considerando as novas informações sobre a reservação existente) e avaliação do impacto das reservações de pequeno porte na UGRH Paranapanema | 2022 | 2025 | Influência | Nesta ação o CBH Paranapanema tem o papel de influência. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Há informação de que o estudo já está na fila para a contratação.
GRH.E.2.1 | Realizar inventário de situações críticas atuais e futuras de abastecimento público | 2022 | 2025 | Influência | Nesta ação o CBH Paranapanema tem o papel de acompanhamento. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
GRH.F.1.1 | Definir UEGs a partir das áreas críticas | 2023 | 2036 | Controle | O CBH Norte Pioneiro criou o Grupo de Trabalho UEG Cinzas. Durante as reuniões, estão sendo levantamos os modelos para a criação da UEG e os possíveis impactos. A ANA e o CBH Paranapanema participam das atividades do Grupo. A Embrapa realizou uma atualização do estudo na área para apoiar o Grupo. As ações estão em andamento.
GRH.F.1.2 | Realizar publicação e criação das UEGs pelos Órgãos Gestores de Recursos Hídricos, conforme dominialidade | 2024 | 2036 | Influência | O CBH Norte Pioneiro criou o Grupo de Trabalho UEG Cinzas. Durante as reuniões, estão sendo levantamos os modelos para a criação da UEG e os possíveis impactos. A ANA e o CBH Paranapanema participam das atividades do Grupo. A Embrapa realizou uma atualização do estudo na área para apoiar o Grupo. As ações estão em andamento.
STR.A.1.2 | Fomentar projetos de proteção e recuperação das áreas identificadas | 2022 | 2036 | Influência | Para essa ação, cujo papel do CBH Paranapanema é de influência, respectivamente; foram encaminhados ofícios (110, 111 e 112/2024), em 05 de outubro, às Prefeituras Municipais, Universidades e órgãos gestores estaduais para efetuar levantamento de ações que podem envolver: recuperação, conservação e proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas de recarga de aquíferos, áreas críticas da zona rural, redução de processos erosivos no solo de estradas vicinais, projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Essas ações serão compiladas e farão parte de um projeto de divulgação de boas práticas, com objetivo de fomentar iniciativas semelhantes. Foram recebidos 25 retornos de municípios e quatro de Universidades. Está ação está em andamento.
STR.A.1.3 | Apoiar na divulgação de práticas e projetos proteção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente, Reservas Legais, Unidades de Conservação e áreas de recarga de aquíferos já existentes | 2024 | 2036 | Execução | Para essa ação, cujo papel do CBH Paranapanema é de execução, respectivamente; foram encaminhados ofícios (110, 111 e 112/2024), em 05 de outubro, às Prefeituras Municipais, Universidades e órgãos gestores estaduais para efetuar levantamento de ações que podem envolver: recuperação, conservação e proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas de recarga de aquíferos, áreas críticas da zona rural, redução de processos erosivos no solo de estradas vicinais, projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Essas ações serão compiladas e farão parte de um projeto de divulgação de boas práticas, com objetivo de fomentar iniciativas semelhantes. Foram recebidos 25 retornos de municípios e quatro de Universidades. Está ação está em andamento.
STR.A.2.1 | Desenvolvimento de estudos de viabilidade e parcerias para a implantação de projetos de PSA | 2022 | 2036 | Influência | Para essa ação, cujo papel do CBH Paranapanema é de influência, respectivamente; foram encaminhados ofícios (110, 111 e 112/2024), em 05 de outubro, às Prefeituras Municipais, Universidades e órgãos gestores estaduais para efetuar levantamento de ações que podem envolver: recuperação, conservação e proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas de recarga de aquíferos, áreas críticas da zona rural, redução de processos erosivos no solo de estradas vicinais, projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Essas ações serão compiladas e farão parte de um projeto de divulgação de boas práticas, com objetivo de fomentar iniciativas semelhantes. Foram recebidos 25 retornos de municípios e quatro de Universidades. Está ação está em andamento.
STR.A.2.2 | Estimular a implantação de PSA | 2022 | 2036 | Influência | Para essa ação, cujo papel do CBH Paranapanema é de influência, respectivamente; foram encaminhados ofícios (110, 111 e 112/2024), em 05 de outubro, às Prefeituras Municipais, Universidades e órgãos gestores estaduais para efetuar levantamento de ações que podem envolver: recuperação, conservação e proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas de recarga de aquíferos, áreas críticas da zona rural, redução de processos erosivos no solo de estradas vicinais, projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Essas ações serão compiladas e farão parte de um projeto de divulgação de boas práticas, com objetivo de fomentar iniciativas semelhantes. Foram recebidos 25 retornos de municípios e quatro de Universidades. Está ação está em andamento.
STR.B.1.1 | Elaborar projetos de recuperação das áreas críticas na zona rural | 2022 | 2036 | Acompanhamento | Para essas ações, cujo papel do CBH Paranapanema é de acompanhamento; foram encaminhados ofícios (110, 111 e 112/2024), em 05 de outubro, às Prefeituras Municipais, Universidades e órgãos gestores estaduais para efetuar levantamento de ações que podem envolver: recuperação, conservação e proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas de recarga de aquíferos, áreas críticas da zona rural, redução de processos erosivos no solo de estradas vicinais, projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Essas ações serão compiladas e farão parte de um projeto de divulgação de boas práticas, com objetivo de fomentar iniciativas semelhantes. Foram recebidos 25 retornos de municípios e quatro de Universidades. Está ação está em andamento.
STR.B.1.2 | Implantar ações específicas de recuperação e conservação dos solos nas áreas críticas na zona rural | 2022 | 2036 | Acompanhamento | Para essas ações, cujo papel do CBH Paranapanema é de acompanhamento; foram encaminhados ofícios (110, 111 e 112/2024), em 05 de outubro, às Prefeituras Municipais, Universidades e órgãos gestores estaduais para efetuar levantamento de ações que podem envolver: recuperação, conservação e proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas de recarga de aquíferos, áreas críticas da zona rural, redução de processos erosivos no solo de estradas vicinais, projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Essas ações serão compiladas e farão parte de um projeto de divulgação de boas práticas, com objetivo de fomentar iniciativas semelhantes. Foram recebidos 25 retornos de municípios e quatro de Universidades. Está ação está em andamento.
STR.B.1.3 | Implantar ações específicas para redução de processos erosivos em estradas vicinais | 2022 | 2036 | Acompanhamento | Para essas ações, cujo papel do CBH Paranapanema é de acompanhamento; foram encaminhados ofícios (110, 111 e 112/2024), em 05 de outubro, às Prefeituras Municipais, Universidades e órgãos gestores estaduais para efetuar levantamento de ações que podem envolver: recuperação, conservação e proteção de áreas de preservação permanente, reservas legais, unidades de conservação, áreas de recarga de aquíferos, áreas críticas da zona rural, redução de processos erosivos no solo de estradas vicinais, projetos de Pagamentos por Serviços Ambientais. Essas ações serão compiladas e farão parte de um projeto de divulgação de boas práticas, com objetivo de fomentar iniciativas semelhantes. Foram recebidos 25 retornos de municípios e quatro de Universidades. Está ação está em andamento.
STR.B.3.2 | Elaborar e implementar programa de capacitação para agropecuária | 2022 | 2036 | Acompanhamento | Há tratativas para desenvolver capacitações para o setor.
STR.C.1.1 | Realizar ações para redução e controle de carga poluidora do setor industrial | 2022 | 2036 | Acompanhamento | O CBH Paranapanema e às Federações das Indústrias dos estados de São Paulo (Fiesp) e do Paraná (Fiep) iniciaram um projeto que visa fomentar e levantar as boas práticas em prol dos recursos hídricos desenvolvidas pelo setor industrial na Bacia Hidrográfica do Rio Paranapanema. Aqueles que querem participar da campanha, basta enviar para secretaria@paranapanema.org, até o dia 10 de janeiro, um vídeo de até 60 segundos, gravado na horizontal, contando e mostrando as boas práticas adotadas pela sua indústria. Os vídeos serão divulgados nas redes sociais do CBH Paranapanema. A ação, portanto, está em pleno andamento.
STR.D.1.1 | Acompanhar a atualização dos Planos de Saneamento promovendo a articulação do Plano de Saneamento e os Planos de Recursos Hídricos das UGHs afluentes e PIRH Paranapanema, dos maiores (em população) municípios em áreas críticas quali-quantitativas (Demanda > 50% Disponibilidade + Qualidade pior que Classe 2) | 2022 | 2031 | Acompanhamento | Nesta ação o CBH Paranapanema tem o papel de acompanhamento. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
STR.D.2.1 | Realizar a ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água | 2022 | 2036 | Acompanhamento | Nesta ação o CBH Paranapanema tem o papel de acompanhamento. Para o seu desenvolvimento é necessário o apoio da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, por isso, em 2024, o Comitê, por meio da CTIG e de sua Diretoria, retomou as tratativas junto à Agência para identificar maneiras de viabilizar sua execução. Formalmente, foi encaminhado à ANA o ofício nº 108/2024, em 05 de outubro. Não houve avanço nesta ação.
STR.E.1.1 | Articular e apoiar as iniciativas de Educação Ambiental | 2022 | 2036 | Controle | Programa de Educação Ambiental em plena implementação. Em 2024, quatro ações de Educação Ambiental foram executas voltadas para segurança hídrica, revitalização de bacia, instrumentos de gestão e fortalecimento institucional. Houve, ainda o desenvolvimento de dois jogos (virtual e material) para a educação formal e o lançamento do jogo Protetores do Paranapanema. Dessa forma, 100% do Programa de Educação Ambiental foi implementado.
STR.E.2.1 | Executar as ações do plano de comunicação do CBH Paranapanema | 2022 | 2036 | Execução | Plano de Comunicação em plena implementação, por meio de atualização do site do Comitê; produção dos Boletins Informativos - Reservatórios do Paranapanema (mensal), #EuSouParanapanema (trimestral); #IESdoParanapanema (quadrimestral); e #EuSouParanapanema (anual); manutenção e atualização do cadastro de mídias e entidades; produção dos releases e mobilização da imprensa na Bacia Hidrográfica; e produção e divulgação da série de reportagens. Em 2024, foi lançado o novo canal de comunicação, o informativo mensal por vídeo, o Paranapanema em Movimento.
STR.F.1.1 | Definir mecanismos que permitam incentivar e apoiar projetos de pesquisa e de extensão universitária voltados à melhoria da eficiência no manejo e usos dos recursos hídricos associados às atividades produtivas da UGRH Paranapanema | 2022 | 2036 | Influência | Ação em desenvolvimento por meio do Informativo #IESParanapanema, que traz os estudos desenvolvidos ou em desenvolvimento no Paranapanema e na formação da Rede UniPranpanema. Em 2024, o GTIES finalizou suas atividades e, em seu relatório, levantou mais de 60 estudos realziados no Paranapanema entre 2022 e 2024. Esse levantamento passará a ser feito pela Rede UniParanapanema.
STR.F.1.2 | Criar e manter fórum de discussão para abordar temas estratégicos para o Pirh Paranapanema associados a segurança hídrica, soluções baseadas na natureza, tecnologias sociais hídricas e objetivos de desenvolvimento sustentáveis, outros conceitos que podem subsidiar as próximas revisões do plano | 2022 | 2036 | Execução | Não houve avanço nesta ação e será necessária sua redefinição.

## Legenda
Etapa efetuada
Etapa não efetuada e em atraso
Etapa não efetuada, mas dentro do prazo